## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/05.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - ETAPA 02 |  |  |  | DATA: |  | 2024-08-13
LOCAL: RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO (CONTINUAÇÃO) - BAIRRO VÁRZEA - BOM JARDIM DE MINAS/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE ABRIL /2024 E SINAPI JUNHO 2024 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | LDI: | 30.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1783.02
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1366.74 | 1783.02 | 1783.02
2.0 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 16309.08
2.1 | ED-48549 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 2750.87 | 3588.73 | 14354.92
2.2 | COMP. 01 | SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 12X16,7X35CM | UNID. | 4 | 374.48 | 488.54 | 1954.16
3.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 302816.9
3.1 | RO-00267 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL | M2 | 3623.2037 | 0.97 | 1.27 | 4601.47
3.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 2877.1388 | 79.45 | 103.65 | 298215.43
4 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 210327.62
4.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 888.05 | 57.88 | 75.51 | 67056.66
4.2 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 849.15 | 32.55 | 42.46 | 36054.91
4.3 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 61.1388 | 20.43 | 26.65 | 1629.35
4.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1018.98 | 9.09 | 11.86 | 12085.1
4.5 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 1018.98 | 70.34 | 91.76 | 93501.6
5.0 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 889.71
5.1 | Composição 02 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0.785 | 658.3681 | 858.89 | 674.23
5.2 | Composição 03 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0.25 | 660.6781 | 861.91 | 215.48
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 532126.33 | 326032.71
| Priscila Cristina de Paula |  |  | CREA-MG Nº: 142.702/D
Engenheira Civil
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ÓRGÃO: | SEINFRA/MG | [6 empty] | Data
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - ETAPA 02 | [7 empty] | 2024-08-13
Resp. Técnico: | Priscila Cristina de Paula |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142.702/D |  |  |  | FOLHA Nº: 02/05
LOCAL: RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO (CONTINUAÇÃO) - BAIRRO VÁRZEA - BOM JARDIM DE MINAS/MG.
ITEM | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | Unidade
2.0 | DRENAGEM
2.1 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
Quantidade = | 4 | Unidades
2.2 | SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 12X16,7X35CM
Quantidade = | 4 | Unidades
3.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - TRECHO 02 LARGURAS COM SARJETAS
8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 61.5 | 8.2 | 8.2 | 17.75 | 17.45 | 144.32 | 8.2
8.2 | 19.6 | 20 | 162.36 | 8.2 | 8.2 | 12.2 | 11.9 | 98.81 | 7 | 7
14.35 | 14.5 | 100.975 | 8.2 | 8.2 | 42.8 | 43.85 | 355.265 | 8.2 | 8.2 | 44.45
45.4 | 368.385 | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 6.1 | 50.84 | 8.2 | 8.2 | 11.55 | 10.75
91.43 | 8.2 | 8.2 | 18.45 | 17.2 | 146.165 | 8.2 | 8.2 | 18.55 | 17.95 | 149.65
8.2 | 8.2 | 20.35 | 19.85 | 164.82
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - TRECHO 03 LARGURAS COM SARJETAS
8.2 | 8.2 | 29.2 | 28.6 | 236.98 | 8.2 | 8.2 | 16.25 | 15.6 | 130.585 | 8.2
9.95 | 14.7 | 14.75 | 133.6294 | 9.95 | 11.9 | 12.3 | 12.65 | 136.2894 | TIRADO DWG
101.07 |  | 101.07 | 8.2 | 8.2 | 29.35 | 30 | 243.335 | 8.2 | 8.2 | 28.6
28.6 | 234.52 | 8.2 | 8.2 | 15.2 | 15.2 | 124.64 | 8.2 | 8.2 | 20.4 | 20.9
169.33 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 72.16 | 8.2 | 9 | 8.75 | 10 | 80.625
9 | 9.2 | 7.4 | 7 | 65.52
[7 empty] | TOTAL |  | 3623.2037 | m²
3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - TRECHO 02 LARGURAS SEM SARJETAS
6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 48 | 6.4 | 6.4 | 17.75 | 17.45 | 112.64 | 6.4
6.4 | 19.6 | 20 | 126.72 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 11.9 | 77.12 | 6.7 | 6.7
14.35 | 14.5 | 96.6475 | 6.4 | 6.4 | 42.8 | 43.85 | 277.28 | 6.4 | 6.4 | 44.45
45.4 | 287.52 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 39.68 | 6.4 | 6.4 | 11.55 | 10.75
71.36 | 6.4 | 6.4 | 18.45 | 17.2 | 114.08 | 6.4 | 6.4 | 18.55 | 17.95 | 116.8
6.4 | 6.4 | 20.35 | 19.85 | 128.64
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - TRECHO 03 LARGURAS SEM SARJETAS
6.4 | 6.4 | 29.2 | 28.6 | 184.96 | 6.4 | 6.4 | 16.25 | 15.6 | 101.92 | 6.4
8.15 | 14.7 | 14.75 | 107.1244 | 8.15 | 10.7 | 12.3 | 12.65 | 117.5769 | TIRADO DWG
94.04 |  | 94.04 | 6.4 | 6.4 | 29.35 | 30 | 189.92 | 6.4 | 6.4 | 28.6
28.6 | 183.04 | 6.4 | 6.4 | 15.2 | 15.2 | 97.28 | 6.4 | 6.4 | 20.4 | 20.9
132.16 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 56.32 | 6.4 | 7.2 | 8.75 | 10 | 63.75
7.2 | 7.4 | 7.4 | 7 | 52.56
[7 empty] | TOTAL |  | 2877.1388 | m²
4 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - TRECHO 02
7.2 | 7.8 | 15 | 17.75 | 17.45 | 35.2 | 19.6 | 20 | 39.6 | 12.2 | 11.9
24.1 | 14.35 | 14.5 | 28.85 | 42.8 | 43.85 | 86.65 | 44.45 | 45.4 | 89.85 | 6.3
6.1 | 12.4 | 11.55 | 10.75 | 22.3 | 18.45 | 17.2 | 35.65 | 18.55 | 17.95 | 36.5
20.35 | 19.85 | 40.2 | TRAVAMENTO INÍCIO | 8.2
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - TRECHO 03
29.2 | 28.6 | 57.8 | 16.25 | 15.6 | 31.85 | 14.7 | 14.75 | 29.45 | 12.3 | 12.65
24.95 | 6.55 | 7.75 | 14.3 | 29.35 | 30 | 59.35 | 28.6 | 28.6 | 57.2 | 15.2
15.2 | 30.4 | 20.4 | 20.9 | 41.3 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 8.75 | 10 | 18.75
7.4 | 7 | 14.4 | TRAVAMENTO MEIO | 7 | TRAVAMENTO FINAL | 9.2
[7 empty] | TOTAL |  | 888.05 | m
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS) = |  | 849.15 | m
4.3 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
Comprimento total do passeio = sarjeta (m) |  | Largura passeio (m) | Espessura de aterro (m) | Vol. Total (m³)
849.15 |  | 1.2 | 0.06 | 61.1388
4.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
Comprimento total do passeio (m) |  | Largura passeio (m) | Área total (m²)
849.15 |  | 1.2 | 1018.98
4.5 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
Comprimento total do passeio (m) |  | Largura passeio (m) | Área total (m²)
849.15 |  | 1.2 | 1018.98
5.0 | PLACA DE SINALIZAÇÃO
5.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
Placa Vertical - R-19 Velocidade máxima |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
1 | TRECHO 02 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.785
3 | TRECHO 03 | 0.5 | 0.5 | 3
5.2 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
Rua sem saída - 45 |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
0 | TRECHO 02 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25
1 | TRECHO 03 | 0.5 | 0.5 | 1
| Priscila Cristina de Paula |  |  |  |  | José Francisco Matos e Silva
| Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-MG Nº: 142.702/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | DATA: | 2024-08-13
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 01 |  | SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 12X16,7X35CM | UNID. | 2024-04-01 | SEINFRA REGIÃO LESTE - COM DESONERAÇÃO | 374.48
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2 | 57.88 | 115.76
SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1 | 32.55 | 32.55
SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.25 | 535.82 | 133.955
SEINFRA | ED-14560 | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 0.25 | 257.68 | 64.42
SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.53 | 27.795
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 02 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2024-04-01 | SEINFRA REGIÃO LESTE - COM DESONERAÇÃO | 658.3681
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.85 | 18.53 | 108.4005
SEINFRA | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.1 | 25.08 | 102.828
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | M2 | 4 | 0.24 | 0.96
SINAPI | RO-00218 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.1506 | 65.63 | 9.8839
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M | 0.196 | 577.5 | 113.19
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 71.71 | 215.13
SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO | M3 | 0.1506 | 716.97 | 107.9757
0
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 03 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2024-04-01 | SEINFRA REGIÃO LESTE - COM DESONERAÇÃO | 660.6781
SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.85 | 18.53 | 108.4005
SEINFRA | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.1 | 25.08 | 102.828
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | M2 | 4 | 0.24 | 0.96
SINAPI | RO-00218 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.1506 | 65.63 | 9.8839
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M | 0.2 | 577.5 | 115.5
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 71.71 | 215.13
SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO | M3 | 0.1506 | 716.97 | 107.9757
0
FOLHA Nº: 03/05
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Cronograma
FOLHA Nº: 04/05
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 532126.33 | DATA: |  | 2024-08-13
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - ETAPA 02 |  | LOCAL: RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO (CONTINUAÇÃO) - BAIRRO VÁRZEA - BOM JARDIM DE MINAS/MG. |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3351% | 100%
|  | Financeiro | 1783.02 | 1783.02 | 0 | 0 | 0
2.0 | DRENAGEM | Físico % | 3.065% | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 16309.08 | 356.604 | 60563.38 | 90845.07 | 90845.07
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 56.91% | 40% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 302816.9 | 121126.76 | 90845.07 | 90845.07
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 39.53% |  | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 210327.62 |  | 63098.286 | 63098.286 | 84131.048
4.0 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Físico % | 0.1672% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 889.71 | 0 | 0 | 0 | 889.71
TOTAL |  | Físico % | 100% | 23.16% | 40.31% | 46% | 33.05%
|  | Financeiro | 532126.33 | 123266.384 | 214506.736 | 244788.426 | 175865.828
Observações:
Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
| Prefeito Municipal | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.26% | 15.26% | 15.26% | 15.26% | 10.72% | 12.64% | 10.72%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.43% | 28.43% | 29.44% | 30.46% | 20.54% | 26.07% | 23.92%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Bom Jardim de Minas, | 2024-08-13 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 05/05.
Priscila Cristina de Paula Neto
|  | Engenheira Civil |  | CREA-MG Nº: 142702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal