## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS /MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-04-16
LOCAL: AVENIDA PREFEITO GENIVALDO MARQUES DE PAULA - CENTRO (ENTRADA DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS)/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO /2023 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 15. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 26.15%
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 16113.394
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1374.12 | 1733.45 | 1733.45
1.2 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 881.16 | 1111.58 | 3334.74
1.3 | SEINFRA | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UNID. | 1 | 296.22 | 373.68 | 373.68
1.4 | SEINFRA | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 951.21 | 1199.95 | 3599.85
1.5 | SEINFRA | ED-16362 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) | UNID. | 1 | 850.62 | 1073.06 | 1073.06
1.6 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 2 | 1481.06 | 1868.36 | 3736.72
1.7 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 358603.8843 | 452378.8 | 2261.894
2.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 25621.27
2.1 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 228.35 | 56.4 | 71.15 | 16247.1
2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR 44,49 ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 221.35 | 33.57 | 42.35 | 9374.17
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 100792.18
3.1 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 2536.26 | 1.15 | 1.45 | 3677.58
3.2 | SEINFRA | RO-43836 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA) | M³ | 380.44 | 168.84 | 212.99 | 81029.92
3.3 | SEINFRA | RO-41373 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | TXKM | 15174.2298 | 0.84 | 1.06 | 16084.68
4.0 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 0 | 237204.9
4.1 | SEINFRA | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 2469.855 | 3.55 | 4.48 | 11064.95
4.2 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO) | TxKM | 1043.27 | 0.74 | 0.93 | 970.24
4.3 | SEINFRA | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 2469.855 | 1.89 | 2.38 | 5878.25
4.4 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO) | TXKM | 434.69 | 0.74 | 0.93 | 404.26
4.5 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 86.4449 | 1748.59 | 2205.85 | 190684.54
4.6 | SEINFRA | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 12534.5141 | 1.78 | 2.25 | 28202.66
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  | 0 | 21817.62
5.1 | SEINFRA | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 867.0869 | 2.9 | 3.66 | 3173.54
5.2 | SEINFRA | RO-41239 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 299.2 | 5.44 | 6.86 | 2052.51
5.3 | SEINFRA | RO-41243 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 133.225 | 25.37 | 32 | 4263.2
5.4 | SEINFRA | RO-41779 | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 206.68 | 38.05 | 48 | 9920.64
5.5 | SEINFRA | RO-41228 | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACE ( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS ) | UNID. | 20 | 59.65 | 75.25 | 1505
5.6 | SEINFRA | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.58875 | 634.11 | 799.93 | 470.96
5.7 | SEINFRA | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLCA OCTAGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE E SUSPENTAÇÃO) | M² | 0.57698 | 593.21 | 748.33 | 431.77
6.0 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 53091.33
6.1 | SEINFRA | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 4.5033 | 35.5 | 44.78 | 201.66
6.2 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 495.81 | 1.15 | 1.45 | 718.92
6.3 | SEINFRA | ED-48215 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 250.182 | 90.96 | 114.75 | 28708.38
6.4 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 322.7348 | 8.43 | 10.63 | 3430.67
6.5 | SEINFRA | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 322.7348 | 30.16 | 38.05 | 12280.06
6.6 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 300.2184 | 6.29 | 7.93 | 2380.73
6.7 | SEINFRA | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 300.2184 | 14.18 | 17.89 | 5370.91
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 454640.694
Priscila Cristina de Paula Neto
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Etado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS /MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA
LOCAL: AVENIDA PREFEITO GENIVALDO MARQUES DE PAULA - CENTRO (ENTRADA DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS)/MG
[9 empty] | Data: | 2024-04-16
Resp. Técnica: |  | Priscila Cristina de Paula Neto |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142702/D
DOC Nº: 03/04.
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Quantidade = | 1 | U
1.2 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
Quantidade = | 3 | MESES | para atender à obra: (6,00 m de largura x 2,30 m comprimento) *(registrar e evidenciar a existência do barracão no canteiro de obras através de fotos - periodicamente a mês a mês ao longo da execução das obras)
1.3 | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)
Quantidade = | 1 | UNID.
1.4 | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
Quantidade = | 3 | MESES | para atender à obra: (TIPO 7) *(registrar e evidenciar a existência do barracão no canteiro de obras através de fotos - periodicamente a mês a mês ao longo da execução das obras)
1.5 | ED-16362 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354)
Quantidade = | 1 | UNID.
1.6 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
Quantidade = | 2 | UNID.
1.7 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
0.5
VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. |  | VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. |  | VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50
358603.8843 |  | 452378.8 |  | 2261.894
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
27.9 | 37.5 | 33.55 | 7 | 8.35 | 7 | 65.7 | 16.3 | 21.7 | 3.35 | 228.35
2.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR 44,49 ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
27.9 | 37.5 | 33.55 | 7 | 8.35 | 0 | 65.7 | 16.3 | 21.7 | 3.35 | 221.35
3.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
ÁREA TOTAL (RETIRADA DO AUTOCAD) = |  | 2999.13
ÁREA 1 (AUTOCAD) = |  | 278.31
ÁREA 2 (AUTOCAD) = |  | 184.56
ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO = |  | 2536.26
3.2 | RO-43836 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO : | Altura da Base: | VOLUME DA BASE:
2536.26 | 0.15 | 380.44
3.3 | RO-41373 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM
VOLUME DA BASE: |  | DMT: | base = 33% de bica corrida: | Volume de bica corrida para a base: | Peso Específico da bica corrida: | Transporte da bica corrida:
380.44 |  | 27.5 | 98 | 372.8312 | 1.48 | 15174.2298
#REF! | #REF! | #REF!
Volume total da base (33% + 67%): |  | DMT de Bota Fora: | Solo da Base |  | Transporte de Bota Fora
|  |  | % de solo a ser utilizado na base (67%): | Volume de solo a ser utilizado na base (67%): | % de solo residual da base a ser escavado e transportado para bota fora (33%): | Volume de solo a ser escavado e transportado para bota fora (33%):
380.44 |  | 0.7 | 67 | 254.8948 | 33 | 125.5452
4.0 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO = |  | 2536.26
ÁREA DE SARJETA = |  | 221.35 | (EXTENSÃO) X | 0.3 | (LARGURA) = | 66.405
ÁREA DE IMPRIMAÇÃO |  | 2469.855
4.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO)
ÁREA DE IMPRIMAÇÃO | DMT: | Índice de Consumo (CM-30) (t/m²): | Total:
2469.855 | 352 | 0.0012 | 1043.27
4.3 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD A SER PAVIMENTADA: |  | 2469.855
4.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO)
Área de Pavimentação: | DMT: | Índice de Consumo (RR-2C): | Total:
2469.855 | 352 | 0.0005 | 434.69
4.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
Área de Pavimentação: (m²) | Espessura do CBUQ | Volume do CBUQ
2469.855 | 0.035 | 86.4449
4.6 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
Volume do CBUQ | DMT: | Total:
86.4449 | 145 | 12534.5141
5.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
5.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Extensão do Trecho: | *Lados de pintura de faixa dos bordos da pista à executar: |  | TOTAL: |  |  | Extensão do Trecho: | *Lados de pintura de faixa dos bordos da pista à executar: |  | TOTAL:
28.5 | 1 |  | 28.5 | LINHAS DE BORDO |  | 3.7 | 1 |  | 3.7 | LINHA AUXILIAR PARE
35.85 | 1 |  | 35.85 |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9
34.55 | 1 |  | 34.55 |  |  | 3.2 | 1 |  | 3.2
8.35 | 1 |  | 8.35 |  |  | 6 | 1 |  | 6
65.9 | 1 |  | 65.9 |  |  | 3.25 | 1 |  | 3.25
36.45 | 1 |  | 36.45 |  |  | 5.1 | 1 |  | 5.1
20 | 1 |  | 20 |  |  | 3.4 | 1 |  | 3.4
7.95 | 2 |  | 15.9 |  |  | 22.95 | 1 |  | 22.95 | DIVISOR DE PISTA CONTÍNUO
18.7 | 1 |  | 18.7 |  |  | 3.95 | 1 |  | 3.95
37.9 | 1 |  | 37.9 |  |  | 16.5 | 1 |  | 16.5
6.6 | 1 |  | 6.6 |  |  | 5.5 | 1 |  | 5.5
132.1 | 1 |  | 132.1 |  |  | 6.3 | 1 |  | 6.3
2 x π x (9,40) | 1 |  | 59.0619 | CANTEIROS |  | 74 | 0.5 |  | 37 | DIVISOR DE PISTA LINHAS TRACEJADAS
3.25 | 1 |  | 3.25 |  |  | 40 | 0.5 |  | 20
5.2 | 1 |  | 5.2 |  |  | 40.65 | 0.5 |  | 20.325
15.3 | 1 |  | 15.3 |  |  | 20 | 0.5 |  | 10
61.7 | 1 |  | 61.7 |  |  | EXTENSÃO TOTAL |  |  | 867.0869
5.6 | 1 |  | 5.6
56.75 | 1 |  | 56.75
15.1 | 1 |  | 15.1
5.85 | 1 |  | 5.85
10.35 | 1 |  | 10.35
3.2 | 1 |  | 3.2
2.95 | 1 |  | 2.95
8.9 | 1 |  | 8.9
5.2 | RO-41239 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Extensão do Trecho: | *Lados de pintura de faixa dos bordos da pista à executar: |  | TOTAL: |  | Extensão do Trecho: | *Lados de pintura de faixa dos bordos da pista à executar: |  | TOTAL:
LCA 01 |  |  |  |  | LCA 02
50.9 | 1 |  | 50.9 |  | 33.2 | 1 |  | 33.2
36.35 | 1 |  | 36.35 |  | 37.2 | 1 |  | 37.2
17.2 | 1 |  | 17.2 |  | 19.9 | 1 |  | 19.9
EXTENSÃO TOTAL |  |  | 104.45 |  | EXTENSÃO TOTAL |  |  | 90.3
Extensão do Trecho: | *Lados de pintura de faixa dos bordos da pista à executar: |  | TOTAL:
LCA 03 |  |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL DE LINHAS COM 0,20M DE LARGURA = |  |  |  | 299.2
50.9 | 1 |  | 50.9
36.35 | 1 |  | 36.35
17.2 | 1 |  | 17.2
EXTENSÃO TOTAL |  |  | 104.45
5.3 | RO-41243 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
LCA 01 | [5 empty] | LCA 02
lados |  | Extensão total | Largura: | Área total |  | lados |  | Extensão total | Largura: | Área total
0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.175
0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.35 |  | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6
0.75 | 0.55 | 1.3 | 0.5 | 0.65 |  | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.05
1.05 | 0.8 | 1.85 | 0.5 | 0.925 |  | 1.4 | 1.65 | 3.05 | 0.5 | 1.525
1.4 | 1.05 | 2.45 | 0.5 | 1.225 |  | 2 | 2.15 | 4.15 | 0.5 | 2.075
1.75 | 1.3 | 3.05 | 0.5 | 1.525 |  | 2.7 | 2.65 | 5.35 | 0.5 | 2.675
2.05 | 1.55 | 3.6 | 0.5 | 1.8 |  | 3.5 | 3.15 | 6.65 | 0.5 | 3.325
2.4 | 1.8 | 4.2 | 0.5 | 2.1 |  | 4.45 | 3.6 | 8.05 | 0.5 | 4.025
2.75 | 2 | 4.75 | 0.5 | 2.375 |  | 5.5 | 4.1 | 9.6 | 0.5 | 4.8
3.1 | 2.25 | 5.35 | 0.5 | 2.675 |  | 6.75 | 4.55 | 11.3 | 0.5 | 5.65
3.45 | 2.45 | 5.9 | 0.5 | 2.95 |  | 8.2 | 5.05 | 13.25 | 0.5 | 6.625
3.4 | 2.65 | 6.05 | 0.5 | 3.025 |  | 9.85 | 5.55 | 15.4 | 0.5 | 7.7
4.05 | 2.9 | 6.95 | 0.5 | 3.475 |  | 11.85 | 6 | 17.85 | 0.5 | 8.925
4.35 | 3.1 | 7.45 | 0.5 | 3.725 |  | 13.1 | 6.45 | 19.55 | 0.5 | 9.775
4.65 | 3.25 | 7.9 | 0.5 | 3.95 |  | 4.25 | 6.8 | 11.05 | 0.5 | 5.525
5 | 3.45 | 8.45 | 0.5 | 4.225 |  | AREA TOTAL TOTAL |  |  |  | 64.45
4.35 | 3.7 | 8.05 | 0.5 | 4.025
2.9 | 3.95 | 6.85 | 0.5 | 3.425 |  | LCA 03
1.55 | 4.2 | 5.75 | 0.5 | 2.875 |  | lados |  | Extensão total | Largura: | Área total
0.25 | 4.45 | 4.7 | 0.5 | 2.35 |  | 2.4 | 7.85 | 10.25 | 0.5 | 5.125
| 1.95 | 1.95 | 0.5 | 0.975 |  | 4.65 | 8.75 | 13.4 | 0.5 | 6.7
| 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.225 |  | 6.45 | 9.65 | 16.1 | 0.5 | 8.05
AREA TOTAL |  |  |  | 48.9 |  | AREA TOTAL TOTAL |  |  |  | 19.875
ÁREA TOTAL DE LINHAS COM 0,50M DE LARGURA = |  |  |  | 133.225
5.4 | RO-41779 | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Descrição: | Quantidade: | Área por unidade: | Área Total :
PARE | 7 | 2.2 | 15.4
SETA | 5 | 1.21 | 6.05
SETA EM DOIS SENTIDOS | 1 | 2.2 | 2.2
DIVISÃO DE PISTAS OU DEMARCAÇÕES | 1 | 183.03 | 183.03
AREA TOTAL |  |  | 206.68
5.5 | RO-41228 | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACE ( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS )
Descrição: | Extensão | Espaçamento | Quantidade (unid.)
PRÓXIMO A LCA 4 | 7.95 | 0.4 | 20
5.6 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
Placa Vertical - R19 Velocidade máxima permitida |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
2 | - | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3925
Placa Vertical - R6C Placa proibido parar e estacionar |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
1 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.19625
|  |  |  | TOTAL | 0.58875
5.7 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLCA OCTAGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE E SUSPENTAÇÃO)
Placa Pare - R1 Parada obrigatório |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
6 | Trecho 01 - 02 e 03 | 0.35 | 0.35 | 6 | 0.57698
6.0 |  | URBANIZAÇÃO
6.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
CANTEIRO 01 - PERÍMETRO = |  | 2 x π x r = | 59.032
CANTEIRO 02 - PERÍMETRO = |  | 14.95 | 56.8 | 5 | 61.2 | 15.3 | 4.8 | 3.25 | 161.3
CANTEIRO 03 - PERÍMETRO = |  | 5.1 | 8.65 | 2.95 | 3.15 | 10 | 29.85
EXTENSÃO TOTAL DOS CANTEIROS = | 250.182 | X (ALTURA) = | 0.2 | X (LARG.) = | 0.09 | =
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO PARA CANTEIROS = |  |  | 4.5033
6.2 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
ÁREA A SER REGULARIZADA
ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD |  | ÁREA DO TRECHO:
CANTEIRO 01 |  | 278.31
CANTEIRO 02 |  | 184.56
CANTEIRO 03 |  | 32.94
ÁREA TOTAL |  | 495.81
6.3 | ED-48215 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
CANTEIRO 01 - PERÍMETRO = |  | 2 x π x r = | 59.032
CANTEIRO 02 - PERÍMETRO = |  | 14.95 | 56.8 | 5 | 61.2 | 15.3 | 4.8 | 3.25 | 161.3
CANTEIRO 03 - PERÍMETRO = |  | 5.1 | 8.65 | 2.95 | 3.15 | 10 | 29.85
EXTENSÃO TOTAL DOS CANTEIROS = | 250.182 | X (ALTURA) = | 1
ÁREA TOTAL DE ALVENARIA PARA CANTEIRO = |  |  | 250.182
6.4 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
6.5 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
ÁREA DE CHAPISCO = EMBOÇO = |  | 250.182 | (EXTENSÃO DE ALVENARIA) x | 0.6 | (ALTURA EXTERNA) x | 2 | (LADOS) + | 250.182 | (EXTENSÃO DE ALVENARIA) x | 0.09 | (ALTURA EXTERNA) =
ÁREA DE CHAPISCO = EMBOÇO = |  | 322.7348
6.6 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
6.7 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
ÁREA DE PREPARAÇÃO E PINTURA = |  | 250.182 | (EXTENSÃO DE ALVENARIA) x | 0.6 | (ALTURA EXTERNA) x | 2 | (LADOS) + | 0 | (EXTENSÃO DE ALVENARIA) x | 0.09 | (ALTURA EXTERNA) =
ÁREA DE PREPARAÇÃO E PINTURA = |  | 300.2184
𝜋

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS /MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 454640.694 |  | DOC Nº: 04/04.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES
LOCAL: AVENIDA PREFEITO GENIVALDO MARQUES DE PAULA - CENTRO (ENTRADA DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS)/MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.544% | 35% | 35% | 30%
|  | Financeiro | 16113.394 | 5639.6879 | 5639.6879 | 4834.0182
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 5.635% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 25621.27 | 25621.27 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 22.17% | 90% | 10% | 0%
|  | Financeiro | 100792.18 | 90712.962 | 10079.218 | 0
4.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 52.17% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 237204.9 |  | 118602.45 | 118602.45
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | Físico % | 4.799% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 21817.62 | 0 |  | 21817.62
6.0 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 11.68% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 53091.33 | 0 | 26545.665 | 26545.665
TOTAL |  | Físico % | 100% | 26.83% | 35.38% | 37.79%
|  | Financeiro | 454640.694 | 121973.9199 | 160867.0209 | 171799.7532
Priscila Cristina de Paula Neto
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142702/D
José Francisco Matos e Silva
| Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas | 0