## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Mias |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/03.
OBRA: Calçamento em Bloquete Sextavado e Rede de Drenagem Pluvial |  |  |  | DATA: |  | 2024-05-10
LOCAL: Rua Jayme Marques e Rubens Marques - Bairro Sidney Marques, Município de Bom Jardim de Minas/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - OUTUBRO E JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 15. |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | LDI: | 30.55%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1774.39
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1359.14 | 1774.39 | 1774.39
2.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 87793.51
2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 229.9 | 8.75 | 11.42 | 2625.46
2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 191.59 | 11.91 | 15.55 | 2979.22
2.3 | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 36.9455 | 393.42 | 513.62 | 18975.95
2.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 51.6 | 113.03 | 147.56 | 7614.1
2.5 | ED-48678 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 120.95 | 181.41 | 236.84 | 28645.8
2.6 | RO-43429 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 136.3145 | 17.36 | 22.66 | 3088.89
2.7 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | U | 8 | 1364.01 | 1780.75 | 14246
2.8 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 3 | 1986.93 | 2593.99 | 7781.97
2.9 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 3 | 468.81 | 612.04 | 1836.12
0
3.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 215012.86
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 2303.4906 | 1.15 | 1.5 | 3455.24
3.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 2042.4563 | 79.34 | 103.58 | 211557.62
4.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 41220.08
4.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 181.1 | 57.07 | 74.51 | 13493.76 | 60961.01
4.2 | Composição 01 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 562.4 | 37.7589 | 49.3 | 27726.32 | 98.65
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 345800.84 | 617.9525 | m²
95800.84
| Priscila Cristina de Paula |  |  | CREA-MG Nº: 142.702/D
Engenheira Civil
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Infraestrutura Municupal
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.534% | 7.534% | 7.534% | 7.534% | 4.943% | 6.64% | 4.943% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.709% | 1.708% | 1.709% | 1.709% | 1.29% | 0.82% | 1.285% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.739% | 0.738% | 0.739% | 0.739% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.759% | CD
TRIBUTOS | I | 5.052% | 5.75% | 6.454% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.154% | PV
ISS | ISS(2) | 1.402% | 2.1% | 2.804% | 3.5% | - | 2.5% | 2.504% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 10.8% | 12.72% | 10.79%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.52% | 28.51% | 29.52% | 30.55% | 20.63% | 26.15% | 24%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Bom jardim de Minas, |  | 2024-05-10 | . |  |  |  | DOC Nº: | 02/04.
Priscila Cristina de Paula
|  | Engenheira Civil |  | CREA-MG Nº: 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ÓRGÃO: | SEINFRA/MG | [6 empty] | Data
OBRA: Calçamento em Bloquete Sextavado e Rede de Drenagem Pluvial | [7 empty] | 2024-05-10
Resp. Técnico: | Priscila Cristina de Paula |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142.702/D |  |  |  | FOLHA Nº: 02/03
LOCAL: Rua Jayme Marques e Rubens Marques - Bairro Sidney Marques, Município de Bom Jardim de Minas/MG.
ITEM | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | Unidade
2.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
RUA JAYME MARQUES
Rede de 400 mm = | Altura Escavação | 1.2 | x | Largura Escavação | 0.9 | x | Metros Tubo de 400 mm | 38.85 | = | 41.96
Rede de 600 mm = | Altura Escavação | 1.2 | x | Largura Escavação | 1.2 | x | Metros Tubo de 600 mm | 120.95 | = | 174.17
RUA RUBENS MARQUES
Rede de 400 mm = | Altura Escavação | 1.2 | x | Largura Escavação | 0.9 | x | Metros Tubo de 400 mm | 12.75 | = | 13.77
Total = | 229.9 | m³
Obs.: Largura de vala de acordo com o manual de encargos de drenagem o "capítulo 19. - item c.2. Preparo da vala".
2.2 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
RUA JAYME MARQUES
Rede de 400 mm = | Largura Escavação | 0.9 | x | Metros Tubo de 400 mm | 38.85 | = | 34.97
Rede de 600 mm = | Largura Escavação | 1.2 | x | Metros Tubo de 600 mm | 120.95 | = | 145.14
RUA RUBENS MARQUES
Rede de 400 mm = | Largura Escavação | 0.9 | x | Metros Tubo de 400 mm | 12.75 | = | 11.48
Total = | 191.59 | m²
2.3 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
RUA JAYME MARQUES
Rede de 400 mm = | Extensão: | 38.85 | x | Conforme Tabela 1 - Dimensionamento do berço para redes tubulares / Manual SUDECAP. Concreto 1:3:6 (0,13m³/m) para tubo com DN = 400 mm. |  |  | 0.13 | = | 5.0505
Rede de 600 mm = | Extensão: | 120.95 | x | Conforme Tabela 1 - Dimensionamento do berço para redes tubulares / Manual SUDECAP. Concreto 1:3:6 (0,25m³/m) para tubo com DN = 600 mm. |  |  | 0.25 | = | 30.2375
RUA RUBENS MARQUES
Rede de 400 mm = | Extensão: | 12.75 | x | Conforme Tabela 1 - Dimensionamento do berço para redes tubulares / Manual SUDECAP. Concreto 1:3:6 (0,13m³/m) para tubo com DN = 400 mm. |  |  | 0.13 | = | 1.6575
Total = | 36.9455 | m³
2.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
RUA JAYME MARQUES
Rede Secundária > Quantidade = | BL-1 | BL-2 | BL-3 | BL-4 | BL-5 | BL-6
| 6.4 | 6.55 | 6.4 | 6.55 | 6.4 | 6.55
| 38.85 | m
RUA RUBENS MARQUES
Rede Secundária > Quantidade = | BL-7 | BL-8
| 5.75 | 7
| 12.75 | m
TUBO DIAM 400MM | 51.6 | m
2.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
Rede Principal > Quantidade = | 59.85 | 61.1
Quantidade = | 120.95 | m
2.6 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO
RUA JAYME MARQUES
[5 empty] | Volume Total de Escavação (Tubos de 400mm) = | 41.96
TUBOS DE 400MM
Volume dos Tubos (m³) (Ø 400 mm) A = ((π*r²): *Raio do diâmetro externo do tubo (0,50 m), sendo 0,25 m | 0.19625 | x | Metros Tubo de 400 mm | 38.85 | = | 7.62
Volume Total do Berço = ((Índice de consumo (m³/m)*extensão dos tubos)) | 0.13 | x |  |  | = | 5.0505
Volume de Reaterro (volume de Escavação dos tubos de 400mm) - (volume dos Tubos de 400mm) - (volume total do berço de Concreto dos tubos de 400mm) em (M³) | [5 empty] | 29.2895
[5 empty] | Volume Total de Escavação (Tubos de 600mm) = | 174.17
TUBOS DE 400MM
Volume dos Tubos (m³) (Ø 600 mm) A = ((π*r²): *Raio do diâmetro externo do tubo (0,70 m), sendo 0,35 m | 0.38465 | x | Metros Tubo de 600 mm | 120.95 | = | 46.52
Volume Total do Berço = ((Índice de consumo (m³/m)*extensão dos tubos)) | 0.25 | x |  |  | = | 30.2375
Volume de Reaterro (volume de Escavação dos tubos de 600mm) - (volume dos Tubos de 600mm) - (volume total do berço de Concreto dos tubos de 600mm) em (M³) | [5 empty] | 97.4125
RUA RUBENS MARQUES
[5 empty] | Volume Total de Escavação (Tubos de 400mm) = | 13.77
TUBOS DE 400MM
Volume dos Tubos (m³) (Ø 400 mm) A = ((π*r²): *Raio do diâmetro externo do tubo (0,50 m), sendo 0,25 m | 0.19625 | x | Metros Tubo de 400 mm | 12.75 | = | 2.5
Volume Total do Berço = ((Índice de consumo (m³/m)*extensão dos tubos)) | 0.13 | x |  |  | = | 1.6575
Volume de Reaterro (volume de Escavação dos tubos de 400mm) - (volume dos Tubos de 400mm) - (volume total do berço de Concreto dos tubos de 400mm) em (M³) | [5 empty] | 9.6125
Volume Total de Escavação Tubos de 400mm e 600mm = | 229.9 | - | Volume Total dos Tubos de 400mm e 600mm = | 56.64 | - | Volume Total de Berço de Concreto dos Tubos de 400mm e 600mm = | 36.9455
Volume Total de Reaterro de Valas dos Tubos de 400mm = | [6 empty] | 136.3145
2.7 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA
RUA JAYME MARQUES
Quantidade = | 6 | Unidades
RUA RUBENS MARQUES
Quantidade = | 2 | Unidades
QUANTIDADE TOTAL DE BOCAS DE LOBO |  | 8 | Unidades
2.8 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
RUA JAYME MARQUES
Quantidade = | 3 | Unidades
2.9 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
RUA JAYME MARQUES
Quantidade = | 3 | Unidades
3.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
RUA JAYME MARQUES - LARGURAS COM SARJETAS
7.6 | 30.55 | 30.5 | 231.99 | 7.6 | 20.85 | 20.5 | 157.13 | Área 01 extraída do Software (ANEXO A MC): | ÁREA 01 | 95.0987
7.6 | 29.4 | 29.45 | 223.63 | 7.6 | 20.65 | 20.4 | 155.99 | Área 02 extraída do Software (ANEXO A MC): | ÁREA 02 | 96.4008
7.6 | 29.1 | 29.15 | 221.35 | 7.6 | 21.95 | 21.95 | 166.82 | Área 03 extraída do Software (ANEXO A MC): | ÁREA 03 | 85.0711
[7 empty] | TOTAL RUA JAYME MARQUES |  | 1433.4806 | m²
RUA RUBENS MARQUES - LARGURAS COM SARJETAS
7.6 | 29.15 | 29.15 | 221.54 | 7.6 | 29.95 | 30 | 227.81 | 7.6 | 36.6 | 36.6
278.16 | 7.6 | 18.65 | 18.85 | 142.5
[7 empty] | TOTAL RUA RUBENS MARQUES |  | 870.01 | m²
ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO (RUA C + RUA D) = |  |  | 2303.4906 | m²
3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
RUA JAYME MARQUES - LARGURAS SEM SARJETAS
7 | 30.55 | 30.5 | 195.36 | 7 | 20.85 | 20.5 | 132.32 | Área 01 extraída do Software (ANEXO A MC): | ÁREA 01 | 92.4413
7 | 29.4 | 29.45 | 188.32 | 7 | 20.65 | 20.4 | 131.36 | Área 02 extraída do Software (ANEXO A MC): | ÁREA 02 | 93.6524
7 | 29.1 | 29.15 | 186.4 | 7 | 21.95 | 21.95 | 140.48 | Área 03 extraída do Software (ANEXO A MC): | ÁREA 03 | 80.7976
[7 empty] | TOTAL RUA JAYME MARQUES |  | 1241.1313 | m²
RUA RUBENS MARQUES - LARGURAS SEM SARJETAS
7 | 29.15 | 29.15 | 204.05 | 7 | 29.95 | 30 | 209.825 | 7 | 36.6 | 36.6
256.2 | 7 | 18.65 | 18.85 | 131.25
[7 empty] | TOTAL RUA RUBENS MARQUES |  | 801.325 | m²
ÁREA TOTAL DE CALÇAMENTO = |  |  | 2042.4563 | m²
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
RUA JAYME MARQUES
30.55 | 30.5 | 20.85 | 20.5 | 102.4
RUA RUBENS MARQUES
12.65 | 12.85 | 25.5
TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO =
INÍCIO JAYME MARQUES | ESQUINA JAYME MARQUES E RUBENS MARQUES | ESQUINA JAYME MARQUES E HAMILTON XAVIER MARQUES | ESQUINA JAYME MARQUES E FRANCISCO JOSÉ MACIEL | FINAL JAYME MARQUES | FINAL RUBENS MARQUES | Extensão Total de Travamento
7.6 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 53.2
EXTENSÃO TOTAL DE MEIOS-FOS = |  | 181.1 | m
4.2 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
RUA JAYME MARQUES
30.55 | 30.5 | 61.05 | 20.85 | 20.5 | 41.35 | 1.9 | 4 | 7.6 | 29.4 | 29.45
58.85 | 20.65 | 20.4 | 41.05 | 1.9 | 4 | 7.6 | 29.1 | 29.15 | 58.25 | 21.95
21.95 | 43.9 | 1.9 | 2 | 3.8 | 10 | 10
[7 empty] | TOTAL RUA JAYME MARQUES |  | 333.45 | m
RUA RUBENS MARQUES - LARGURAS SEM SARJETAS
29.15 | 29.15 | 58.3 | 29.95 | 30 | 59.95 | 36.6 | 36.6 | 73.2 | 18.65 | 18.85
37.5
[7 empty] | TOTAL RUA RUBENS MARQUES |  | 228.95 | m
EXTENSÃO TOTAL DE SARJETA = |  |  | 562.4 | m
| Priscila Cristina de Paula |  |  |  |  | José Francisco Matos e Silva
| Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-MG Nº: 142.702/D

## ANEXO A MC AREA 01
ANEXO A MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA 01
| ÁREA DE REGULARIZAÇÃO = | 95.0987 | M²
| ÁREA DE CALÇAMENTO = | 92.4413 | M²

## ANEXO A MC AREA 02
ANEXO A MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA 02
| ÁREA DE REGULARIZAÇÃO = | 96.4008 | M²
| ÁREA DE CALÇAMENTO = | 93.6524 | M²

## ANEXO A MC AREA 03
ANEXO A MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA 03
| ÁREA DE REGULARIZAÇÃO = | 85.0711 | M²
| ÁREA DE CALÇAMENTO = | 80.7976 | M²

## Composição 1
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | DATA: | 2024-05-10
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762 |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 01 |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2024-01-01 | SEINFRA REGIÃO LESTE - COM DESONERAÇÃO | 37.7589
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 0.3 | 20.84 | 6.252
SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.03 | 61.8 | 1.854
SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.03 | 712.43 | 21.3729
SEINFRA | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.12 | 52.5 | 6.3
SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 0.03 | 66 | 1.98
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142.702/D
|  | José Francisco Matos e Silva | 0 | 0
Prefeito Municipal

## Cronograma
FOLHA Nº: 03/03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Mias |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 345800.84 | DATA: | 2024-05-10
OBRA: Calçamento em Bloquete Sextavado e Rede de Drenagem Pluvial |  | LOCAL: Rua Jayme Marques e Rubens Marques - Bairro Sidney Marques, Município de Bom Jardim de Minas/MG. |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.5131% | 100%
|  | Financeiro | 1774.39 | 1774.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 25.39% | 30% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 87793.51 | 26338.053 | 30727.7285 | 30727.7285 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 62.18% |  |  |  | 35% | 35% | 30%
|  | Financeiro | 215012.86 | 0 |  |  | 75254.501 | 75254.501 | 64503.858
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 11.92% | 25% | 25% | 37.5% |  |  | 12.5%
|  | Financeiro | 41220.08 | 10305.02 | 10305.02 | 15457.53 |  | 0 | 5152.51
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.11% | 11.87% | 13.36% | 21.76% | 21.76% | 20.14%
|  | Financeiro | 345800.84 | 38417.463 | 41032.7485 | 46185.2585 | 75254.501 | 75254.501 | 69656.368
Observações:
Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
| Prefeito Municipal | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Infraestrutura Municupal
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade