## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS |  |  |  | DATA: 11/06/2025 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO 9 MESES
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO/2025 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 5,00% | -224.1703
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" - REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO JANEIRO/2025, SINAPI E SICRO MG DEZEMBRO/2024 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA |  |  |  | 1504013.9062
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI SERVIÇO = | 29.48%
-
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 72721.3766 | 112.5%
1.1.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 132.63 | 171.73 | 12364.56
1.1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 864 | 49.93 | 64.65 | 55857.6 | 1336901.25
1.1.3 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3% | 1499738.86 |  | 4499.2166 | 1499738.86
2 | PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) | [6 empty] | 1246659.93 | 1132456.36
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 32268.61
2.1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1 | 262.12 | 339.39 | 339.39
2.1.2 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 553.36 | 716.49 | 716.49
2.1.3 | COMP. | 001 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 1 | 11311.46 | 14646.08 | 14646.08
2.1.4 | SEINFRA | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID. | 1 | 8425.52 | 10909.36 | 10909.36
2.1.5 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 249.5 | 2.48 | 3.21 | 800.9
2.1.6 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 53.35 | 61.38 | 79.47 | 4239.72 | 1128010.4297
2.1.7 | SEINFRA | ED-14457 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M2 | 3.3 | 144.32 | 186.87 | 616.67
2.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 16862.65
2.2.1 | SEINFRA | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 16.9185 | 255.93 | 331.38 | 5606.45
2.2.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.4105 | 176.36 | 228.35 | 322.09
2.2.3 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 23.8277 | 85 | 110.06 | 2622.48
2.2.4 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 23.8277 | 41.88 | 54.23 | 1292.18
2.2.5 | COMP. | 002 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 79.54 | 13.2848 | 17.2 | 1368.09
2.2.6 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 272.79 | 353.21 | 5651.36
2.3 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 266020.2 | 53.79%
2.3.1 | SEINFRA | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | M2 | 12 | 204.75 | 265.11 | 3181.32
2.3.2 | SICRO | 2003864 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 120 | 13.56 | 17.56 | 2107.2
2.3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 162.58 | 83.02 | 107.49 | 17475.72
2.3.4 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 60 | 111.55 | 144.43 | 8665.8
2.3.5 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.8245 | 567.89 | 735.3 | 2812.15
2.3.6 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 28 | 70.07 | 90.73 | 2540.44
2.3.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 17.36 | 822.94 | 1065.54 | 18497.77
2.3.8 | SEINFRA | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | M2 | 202.99 | 125.13 | 162.02 | 32888.44
2.3.9 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 53.49 | 748.91 | 969.69 | 51868.72
2.3.10 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 100.8 | 153.72 | 199.04 | 20063.23
2.3.11 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 15.12 | 736.92 | 954.16 | 14426.9
2.3.12 | SEINFRA | ED-29553 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1905.9 | 13.86 | 17.95 | 34210.91
2.3.13 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 3101.8 | 13.58 | 17.58 | 54529.64
2.3.14 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 110.966 | 19.15 | 24.8 | 2751.96
2.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 700198.57
2.4.1 | COMP. | 003 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA | VB | 1 | 340242.3468 | 440545.79 | 440545.79 | 76.28%
2.4.2 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 12 | 2335.17 | 3023.58 | 36282.96
2.4.3 | SEINFRA | ED-29090 | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE | UNID. | 12 | 3687.02 | 4773.95 | 57287.4
2.4.4 | COMP. | 004 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 258.96 | 402.2674 | 520.86 | 134881.91
2.4.5 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 80 | 223.06 | 288.82 | 23105.6
2.4.6 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 55.8 | 112.04 | 145.07 | 8094.91
2.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 231309.9 | 7.282%
2.5.1 | SINAPI | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 28.572 | 64.99 | 84.15 | 2404.33
2.5.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 102.43 | 94.51 | 122.37 | 12534.36
2.5.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 23.81 | 61.81 | 80.03 | 1905.51
2.5.4 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 118.07 | 606.17 | 784.87 | 92669.6
2.5.5 | COMP. | 005 | RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUI LIXAMENTO, FUNDO COM ZARCÃO, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA E SOLDA DE BARRAS DANIFICADAS. | M2 | 96 | 410.0712 | 530.96 | 50972.16
2.5.6 | COMP. | 006 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 12 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | 21583.536 | 27946.36 | 27946.36
2.5.7 | COMP. | 006 | ILUMINAÇÃO PASSARELA (GUARDA CORPO), INCLUSO 32 POSTES COM DIÂMETRO DE 4", COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | 31401.59 | 40658.78 | 40658.78
2.5.8 | SEINFRA | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 1713.62 | 2218.8 | 2218.8
3 | PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA | [6 empty] | 184856.77 | 142175.74
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 28646.18
3.1.1 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 553.36 | 716.49 | 716.49
3.1.2 | COMP. | 001 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 1 | 11311.46 | 14646.08 | 14646.08
3.1.3 | SEINFRA | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID. | 1 | 8425.52 | 10909.36 | 10909.36
3.1.4 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 2.88 | 2.48 | 3.21 | 9.24
3.1.5 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 22 | 61.38 | 79.47 | 1748.34
3.1.6 | SEINFRA | ED-14457 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M2 | 3.3 | 144.32 | 186.87 | 616.67
3.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 10910.04
3.2.1 | SEINFRA | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 20.02 | 255.93 | 331.38 | 6634.23
3.2.2 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 26.026 | 85 | 110.06 | 2864.42
3.2.3 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 26.026 | 41.88 | 54.23 | 1411.39
3.3 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 10594.63
3.3.1 | SEINFRA | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | M2 | 15 | 204.75 | 265.11 | 3976.65
3.3.2 | SICRO | 2003864 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 40 | 13.56 | 17.56 | 702.4
3.3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 0.88 | 83.02 | 107.49 | 94.59
3.3.4 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 18 | 111.55 | 144.43 | 2599.74
3.3.5 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 6.4 | 70.07 | 90.73 | 580.67
3.3.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 1.152 | 822.94 | 1065.54 | 1227.5
3.3.7 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 80.38 | 13.58 | 17.58 | 1413.08
3.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 92959.18
3.4.1 | COMP. | 008 | MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA (VIGAS E CHAPA DE AÇO FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL) | VB | 1 | 10218.1379 | 13230.44 | 13230.44
3.4.2 | COMP. | 009 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 56.64 | 505.9958 | 655.16 | 37108.26
3.4.3 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 3 | 2335.17 | 3023.58 | 9070.74
3.4.4 | SEINFRA | ED-29090 | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE | UNID. | 3 | 3687.02 | 4773.95 | 14321.85
3.4.5 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 272.79 | 353.21 | 5651.36
3.4.6 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 40 | 223.06 | 288.82 | 11552.8
3.4.7 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 13.95 | 112.04 | 145.07 | 2023.73 | 1329279.54
3.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 41746.74
3.5.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 33.15 | 606.17 | 784.87 | 26018.44
3.5.2 | COMP. | 010 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 6 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | 10433.66 | 13509.5 | 13509.5 | 1480902.25
3.5.3 | SEINFRA | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 1713.62 | 2218.8 | 2218.8
[7 empty] | TOTAL | 1504238.0766 | -167336.8266
-224.1703
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  |  | Priscila Cristina De Paula Neto |  | José Francisco Matos e Silva |  |  |  | 1517185.21
|  |  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D | Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas |  |  |  |  | 1504238.08

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS |  |  |  | DATA: 11/06/2025
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA | Análise SEINFRA | Observações SEINFRA | Correções
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 2hs por semana x 4 semanas por mês x 9 meses
1.1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 864 | 24hs por semana x 4 semanas por mês x 9 meses
1.1.3 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3 | Conforme valor da planilha
2 | PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES)
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | -
2.1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1 | 1 placa conforme padrão estabelecido
2.1.2 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 1 UNID. | ??? | Favor alterar a indicação da área total nos selos dos desenhos/formatos para congruência com a memória de cálculo. Também alterar no selo a data da revisão do projeto.
2.1.3 | COMP. | 001 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 1 | 1 UNID.
2.1.4 | SEINFRA | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID. | 1 | 1 UNID.
2.1.5 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 249.5 | 2 X ((8 X 16) - (7,25 - 4))
2.1.6 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 53.35 | [10,40+ 9,85 + (1,00 x 4,00)] x 2,20 > FECHAMENTO DOS DOIS ACESSOS EXISTENTES x ALTURA
2.1.7 | SEINFRA | ED-14457 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M2 | 3.3 | 1,50 x 2,20 > Larg. x Alt.
2.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.2.1 | SEINFRA | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 16.9185 | 112,79 x 0,15 > Área da laje da ponte a ser demolida (conforme projeto) x espessura
2.2.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.4105 | (8,78 + 7,28 + 12,15) x 0,05 > Área de calçada existente x espessura (conforme projeto)
2.2.3 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 23.8277 | Volume de demolição de concreto e piso x fator de empolamento 30%
2.2.4 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 23.8277 | Volume de demolição de concreto e piso x fator de empolamento 30%
2.2.5 | COMP. | 002 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 79.54 | 43,42 + 36,12 > Área de piso existente (conforme projeto)
2.2.6 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 8,00 x 2,00 > Utilizado para remoção das vigas existentes
2.3 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
2.3.1 | SEINFRA | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | M2 | 12 | (2,00 x 4,00) x 1,50
2.3.2 | SICRO | 2003864 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 120 | Prazo de escavação e concretagem das fundações, sendo este 3 semanas = (5 dias/semana x 3,00 semana) x 8hs/dia = 120h
2.3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 162.58 | 77,44 (sapatas) + 85,14 (alas)
2.3.4 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 60 | Considerado 3 estacas em cada muro, parte frontal, cada uma com 5m de profundidade = 4 alas x 3 nº estacas x 5 prof. = 60m
2.3.5 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.8245 | Considerado 0,05m sob cada sapata e ala = [(3,40 x 3,40 x 2,00) + (3,00 x 1,80 x 2,00) + (9,52+10,62+10,14+12,29)] x 0,05
2.3.6 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 28 | (6,80 x 2,00) + (4,80 x 2,00) + (2,40 x 2,00) > Volume x quant. (conforme projeto)
2.3.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 17.36 | (5,78 x 2,00) + (2,70 x 2,00) + (0,20 x 2,00) > Volume x quant. (conforme projeto)
2.3.8 | SEINFRA | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | M2 | 202.99 | 202,99 (conforme projeto)
2.3.9 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 53.49 | 53,49 (conforme projeto)
2.3.10 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 100.8 | 16,80 x 6,00 > VOLUME x QUANT. (conforme projeto)
2.3.11 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 15.12 | 2,52 x 6,00 > VOLUME x QUANT. (conforme projeto)
2.3.12 | SEINFRA | ED-29553 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1905.9 | 1905,90 > Conforme projeto estrutural - Sapatas, pilares e vigas (S1, S2, S3 S4, P1, P2, P3 ,P4, P5 E P6) + Alas
2.3.13 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 3101.8 | 180 + 841,50 + 717,90 + 1362,40 > Conforme projeto estrutural - Sapatas, pilares e vigas (S1, S2, S3 S4, P1, P2, P3 ,P4, P5 E P6) + Alas
2.3.14 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 110.966 | Vol. escavação - (vol. Concreto sapatas + volume de concreto para subir os pilares até o nível do chão, (h=1m)+ volume de concreto para subir as paredes das alas até o nível do chão, (h=1,5m))
2.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.4.1 | COMP. | 003 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA | VB | 1 | Conforme projeto estrutural
2.4.2 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 12 | 6 unid. (VIGA PRINCIPAL - W610 x 174) + 6 unid. (VIGA PRINCIPAL - W610 x 174)
2.4.3 | SEINFRA | ED-29090 | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE | UNID. | 12 | 6 unid. (VIGA PRINCIPAL - W610 x 174) + 6 unid. (VIGA PRINCIPAL - W610 x 174)
2.4.4 | COMP. | 004 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 258.96 | 10,4 x 24,9 > ÁREA DE LAJE
2.4.5 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 80 | Considerado o prazo da montagem da estrutura, sendo este 2 semanas. Portanto: 5 (dias) x 2 (semana) x 8 (h/dia)
2.4.6 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 55.8 | (0,30 x 0,25 x 0,031)> Volume por unid. = 0,002325 m3 24 unid. > Quant. 1m³ = 1000dm³ logo = (0,30 x 0,25 x 0,031) x 24 x 1000
2.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.5.1 | SINAPI | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 28.572 | [(6,24 x 1,20) + (6,64 x 1,20) + (4,40 x 1,20) + (6,53 x 1,20)] > Áreas conforme projeto
2.5.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 102.43 | 49,78 + 52,65 > Áreas indicadas em projeto
2.5.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 23.81 | 6,24 + 4,40 + 6,64+ 6,53 > Divisa da calçada em concreto e piso em intertravado (extensão)
2.5.4 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 118.07 | [(31,15 + 24,90) x 1,00] + [(24,90 + 37,12) x 1,00] > Extensão da ponte x lados
2.5.5 | COMP. | 005 | RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUI LIXAMENTO, FUNDO COM ZARCÃO, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA E SOLDA DE BARRAS DANIFICADAS. | M2 | 96 | 80,00 x 1,20 > Extensão x altura
2.5.6 | COMP. | 006 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 12 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | Conforme projeto
2.5.7 | COMP. | 006 | ILUMINAÇÃO PASSARELA (GUARDA CORPO), INCLUSO 32 POSTES COM DIÂMETRO DE 4", COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | Conforme projeto
2.5.8 | SEINFRA | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | Conforme projeto
3 | PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | -
3.1.1 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 1 UNID.
3.1.2 | COMP. | 001 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 1 | 1 UNID.
3.1.3 | SEINFRA | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID. | 1 | 1 UNID.
3.1.4 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 2.88 | 2 x (0,40 x 3,60)
3.1.5 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 22 | 5,00 x 2,00 x 2,20 > Fechamento dos acessos existentes
3.1.6 | SEINFRA | ED-14457 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M2 | 3.3 | 1,50 x 2,20 > Larg. x Alt.
3.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
3.2.1 | SEINFRA | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 20.02 | Considerado a demolição de 2 pilares e uma viga, ambos locados no centro da ponte existente, e parte das duas cabeceiras de forma a acomodar o berço para as vigas metálicas
3.2.2 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 26.026 | Volume de demolição x fator de empolamento 30%
3.2.3 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 26.026 | Volume de demolição x fator de empolamento 30%
3.3 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
3.3.1 | SEINFRA | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | M2 | 15 | (2,00 x 5,00) x 1,50
3.3.2 | SICRO | 2003864 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 40 | Prazo de escavação e concretagem das fundações, sendo este 1 semana = (5 dias/semana x 1,00 semana) x 8hs/dia = 40h
3.3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 0.88 | Junto aos berços de concreto
3.3.4 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 18 | Considerado 3 estacas em cada berço, parte frontal, cada uma com 3m de profundidade = 2 berços x 3 nº estacas x 3 prof. = 60m
3.3.5 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 6.4 | 6,40 > (conforme projeto)
3.3.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 1.152 | 1,152 > Volume berços (conforme projeto)
3.3.7 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 80.38 | 16,82 + 63,56 > Conforme projeto estrutural - Berços
3.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.4.1 | COMP. | 008 | MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA (VIGAS E CHAPA DE AÇO FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL) | VB | 1 | Conforme projeto estrutural
3.4.2 | COMP. | 009 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 56.64 | 4,72 x 12,00 > ÁREA DE LAJE
3.4.3 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 3 | Quant. de vigas a serem transportadas
3.4.4 | SEINFRA | ED-29090 | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE | UNID. | 3 | Quant. de vigas a serem transportadas
3.4.5 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 8,00 x 2,00 > Utilizado para remoção das vigas existentes
3.4.6 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 40 | Considerado o prazo da montagem da estrutura, sendo este 1 semana: Portanto: 5 (dias) x 1 (semana) x 8 (h/dia)
3.4.7 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 13.95 | (0,30 x 0,25 x 0,031)> Volume por unid. = 0,002325 m3 6 unid. > Quant. 1m³ = 1000dm³ logo = (0,30 x 0,25 x 0,031) x 6 x 1000
3.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.5.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 33.15 | Considerado três trechos cada um com 11,05m.
3.5.2 | COMP. | 010 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 6 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | Conforme projeto
3.5.3 | SEINFRA | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | Conforme projeto
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  |  | Priscila Cristina De Paula Neto |  |  | José Francisco Matos e Silva
|  |  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D |  |  | Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas
Note on J7: Priscila:

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS | [8 empty] | VALOR TOTAL: | 1504238.0766
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA | [8 empty] | DATA: 11/06/2025
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG | [8 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO 9 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | A EXECUTAR
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 4.834% | A EXECUTAR MÊS 01: 100%
|  | 72721.3766 | A EXECUTAR MÊS 01: 72721.3766
2 | PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES)
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.145% | A EXECUTAR MÊS 01: 100%
|  | 32268.61 | A EXECUTAR MÊS 01: 32268.61
2.2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 1.121% | A EXECUTAR MÊS 01: 100%
|  | 16862.65 | A EXECUTAR MÊS 01: 16862.65
2.3 | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | 17.68% | A EXECUTAR MÊS 01: 10%; A EXECUTAR MÊS 02: 40%; A EXECUTAR MÊS 03: 40%; A EXECUTAR MÊS 04: 10%
|  | 266020.2 | A EXECUTAR MÊS 01: 26602.02; A EXECUTAR MÊS 02: 106408.08; A EXECUTAR MÊS 03: 106408.08; A EXECUTAR MÊS 04: 26602.02
2.4 | SUPERESTRUTURA | 46.55% |  | 10% | 10% | 20% | 25% | 20% | 15%
|  | 700198.57 |  | 70019.857 | 70019.857 | 140039.714 | 175049.6425 | 140039.714 | 105029.7855
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15.38% | A EXECUTAR MÊS 06: 30%; A EXECUTAR MÊS 07: 30%; A EXECUTAR MÊS 08: 40%
|  | 231309.9 | A EXECUTAR MÊS 06: 69392.97; A EXECUTAR MÊS 07: 69392.97; A EXECUTAR MÊS 08: 92523.96
3 | PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.904% | A EXECUTAR MÊS 08: 100%
|  | 28646.18 | A EXECUTAR MÊS 08: 28646.18
3.2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0.7253% | A EXECUTAR MÊS 08: 100%
|  | 10910.04 | A EXECUTAR MÊS 08: 10910.04
3.3 | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | 0.7043% | A EXECUTAR MÊS 08: 100%
|  | 10594.63 | A EXECUTAR MÊS 08: 10594.63
3.4 | SUPERESTRUTURA | 6.18% | A EXECUTAR MÊS 09: 100%
|  | 92959.18 | A EXECUTAR MÊS 09: 92959.18
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.775% | A EXECUTAR MÊS 09: 100%
|  | 41746.74 | A EXECUTAR MÊS 09: 41746.74
TOTAL |  | 100% | 9.869% | 11.73% | 11.73% | 11.08% | 11.64% | 13.92% | 11.6% | 9.485% | 8.955%
|  | 1504238.0766 | 148454.6566 | 176427.937 | 176427.937 | 166641.734 | 175049.6425 | 209432.684 | 174422.7555 | 142674.81 | 134705.92
___________________________________________________
| Priscila Cristina De Paula Neto |  | A EXECUTAR MÊS 03: José Francisco Matos e Silva
| Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D |  | A EXECUTAR MÊS 02: Prefeito municipal

## COMP 1 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
COMPOSIÇÃO 1: REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | M2
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SEINFRA | SER.CG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 14.1 | 12.69
SEINFRA | SER.CG | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.63 | 1.963
[6 empty] | TOTAL | 14.653
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## COMP 2 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
COMPOSIÇÃO 2: ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA |  |  |  | UNID.
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SEINFRA | SERV. | MATED-11344 | PONTALETE 3A.CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" - 7, 5X7,5CM / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) | M | 0.08 | 6.24 | 0.4992
SEINFRA | SERV. | MATED-11332 | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO:203) | KG | 0.02 | 8.26 | 0.1652
SEINFRA | SERV. | MATED-11354 | TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL:1X12 " / TIPO DE MADEIRA:CEDRINHO) | M2 | 0.05 | 21.39 | 1.0695
SEINFRA | SER.CG | ED-50372 | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 19.63 | 3.1408
SEINFRA | SER.CG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 14.1 | 2.256
[6 empty] | TOTAL | 7.1307
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## COMP 3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
COMPOSIÇÃO 3: RAMPA PARA ACESSO DE PNE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, DESEMPENADA, COM PISO TÁTIL - MOD. 01 (CONFORME PROJETO) |  |  |  | UNID.
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SEINFRA | SERV. | ED-48440 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.486 | 208.81 | 101.4817
SEINFRA | SERV. | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 4.2 | 27.5 | 115.5
SEINFRA | SERV. | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.4617 | 47.94 | 22.1339
SEINFRA | SERV. | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.3402 | 501.6 | 170.6443
SEINFRA | SERV. | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.24 | 62.97 | 15.1128
SEINFRA | SER.CG | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.63 | 29.445
SEINFRA | SER.CG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.1 | 28.2
[6 empty] | TOTAL | 482.5177
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## COMP 4 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
COMPOSIÇÃO 4: RAMPA PARA ACESSO DE PNE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, DESEMPENADA, COM PISO TÁTIL - MOD. 02 (CONFORME PROJETO) |  |  |  | UNID.
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SEINFRA | C.C | ED-48440 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.588 | 208.81 | 122.7803
SEINFRA | C.C | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 5.6 | 27.5 | 154
SEINFRA | C.C | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.6111 | 47.94 | 29.2961
SEINFRA | C.C | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.41251 | 501.6 | 206.9157
SEINFRA | C.C | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.8 | 62.97 | 50.376
SEINFRA | SER.CG | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.63 | 29.445
SEINFRA | SER.CG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.1 | 28.2
[6 empty] | TOTAL | 621.0131
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D
| COMPOSIÇÃO: | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN
| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
| SER.CG | DEM-CON-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.17 | 177.684 | 30.2063
| SER.CG | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 0.26 | 386.9669 | 100.6114
| SER.CG | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 11.99 | 12.6614
| SER.CG | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 16.78 | 17.7197
| SER.CG | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | M2 | 1.2 | 11.8688 | 14.2426
| SER.CG | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.4 | 40.766 | 16.3064
| SER.CG | URB-MFC-020 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 2.2 | 23.3868 | 51.4509
| SER.CG | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 0.4 | 13.7885 | 5.5154
| URB-RAM-005 | [5 empty] | 248.714

## COMP 5 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
COMPOSIÇÃO 5: TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, CARGA MANUAL E APLICAÇÃO EM CANTEIRO |  |  |  | M3
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SINAPI | MAT. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1 | 162.85 | 162.85
SEINFRA | SER.CG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.1 | 28.2
[6 empty] | TOTAL | 191.05
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## COMP 6 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
COTAÇÕES
|  |  |  | EMPRESA / CNPJ |  |  | MÉDIA | PREÇO ADOTADO
|  |  | DESCRIÇÃO | FELIPE G V MONTEIRO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E CIMENTÍCIOS EPP 31.873.202/0001-71 | MESA E CIA - MARMORITES NUNES LTDA 03.700.680/0001-44 | FABRICA DE PRÉ MOLDADOS SÃO MARCOS 60.771.177/0001-13
|  |  | BANCO EM CONCRETO COM ENCOSTO COMP. 1,50M X 0,40M X 0,45M | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.0333 | 4.0333
COMPOSIÇÃO 6: BANCO EM CONCRETO APARENTE, COM ENCOSTO, POLIDO, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA E FORNECIMENTO |  |  |  | UNID.
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
COTAÇÃO | MAT. | 001 | BANCO EM CONCRETO COM ENCOSTO COMP. 1,50M X 0,40M X 0,45M | UNID. | 1 | 4.0333 | 4.0333
SEINFRA | SERV. | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.054 | 47.94 | 2.5888
SEINFRA | SERV. | ED-49784 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.054 | 460.71 | 24.8783
SEINFRA | SERV. | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 0.054 | 30 | 1.62
SEINFRA | SER.CG | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.63 | 39.26
SEINFRA | SER.CG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.1 | 28.2
[6 empty] | TOTAL | 100.5804
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## ORÇAMENTOS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | #REF! | UNID. | 2023-10-01 |  | 4
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 17.027.669/0001-70 | ATACADÃO DO CIMENTO DISTRIBUICÃO LTDA | (32) 3235-0074 | OSMAR | 2023-10-02 | 3.6
| 14.072.798/0016-78 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA | (32)35127397 | JOAQUIM | 2023-10-02 | 4
| 20.452.157/0001-65 | MENDES E MENDES | (32) 3250-2250 | FABRICIO | 2023-10-02 | 4.5
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" - REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO JANEIRO/2025, SINAPI MG DEZEMBRO/2024 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO 9 MESES
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 01 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 11311.46
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-20591 | ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 95,1KVA ATÉ 114KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 9588.68 | 9588.68
SEINFRA | ED-49199 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 724.53 | 724.53
SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45 | 15.7 | 706.5
SEINFRA | ED-7249 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 15 | 19.45 | 291.75
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 02 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 13.2848
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22917 | 18.75 | 4.2969
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45833 | 19.61 | 8.9879
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 03 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA | UNID. | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 340242.3468
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 21692.02 | 14.59 | 316486.5718
SINAPI | 100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 329.954 | 21.42 | 7067.6147
SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 CR | KG | 1765.9429 | 9.45 | 16688.1603
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 04 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 402.2674
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.0533 | 11.47 | 138.2519
SEINFRA | RO-00545 | TRELIÇA NERVURADA COM TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1.1642 | 11.09 | 12.9105
SEINFRA | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.20964 | 749.4 | 157.1031
SINAPI-I | 43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | 1.0241 | 91.79 | 94.0018
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 05 | RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUI LIXAMENTO, FUNDO COM ZARCÃO, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA E SOLDA DE BARRAS DANIFICADAS. | M2 | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 410.0712
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-50532 | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 9 | 14.86 | 133.74
SINAPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 9 | 25.43 | 228.87
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.09 | 59.18 | 5.3262
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 28.09 | 42.135
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 06 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 12 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | VB | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 21583.536
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-49327 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 96.2 | 43.58 | 4192.396
SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNID. | 12 | 33.95 | 407.4
SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNID. | 12 | 29.74 | 356.88
SINAPI | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNID. | 12 | 568.18 | 6818.16
SINAPI | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 24 | 314.05 | 7537.2
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 350 | 6.49 | 2271.5
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 07 | ILUMINAÇÃO PASSARELA (GUARDA CORPO), INCLUSO 32 POSTES COM DIÂMETRO DE 4", COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | VB | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 31401.59
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-49327 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 176 | 43.58 | 7670.08
SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNID. | 14 | 33.95 | 475.3
SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNID. | 2 | 29.74 | 59.48
SINAPI | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNID. | 16 | 568.18 | 9090.88
SINAPI | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 32 | 314.05 | 10049.6
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 625 | 6.49 | 4056.25
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 08 | MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA (VIGAS E CHAPA DE AÇO FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL) | VB | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 10218.1379
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 475.566 | 14.59 | 6938.5079
SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 347.0508 | 9.45 | 3279.6299
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 09 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 505.9958
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.8318 | 11.47 | 135.7112
SEINFRA | RO-00545 | TRELIÇA NERVURADA COM TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1.1138 | 11.09 | 12.3521
SEINFRA | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.20999 | 749.4 | 157.3687
SINAPI-I | 43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | 2.185 | 91.79 | 200.5637
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 10 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 6 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | VB | 01/2025 12/2024 | SEINFRA / SINAPI | 10433.66
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-49327 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 47 | 43.58 | 2048.26
SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNID. | 4 | 33.95 | 135.8
SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNID. | 2 | 29.74 | 59.48
SINAPI | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNID. | 6 | 568.18 | 3409.08
SINAPI | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 12 | 314.05 | 3768.6
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 156 | 6.49 | 1012.44

## PLAN ORÇ 01 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS |  |  |  | DATA: 11/06/2025
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEL MARCELINO DE ALMEIDA
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO/2025 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" - REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO JANEIRO/2025, SINAPI E SICRO MG DEZEMBRO/2024 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA |  |  |  | 1504013.9062
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI SERVIÇO = | 29.48%
-
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | PONTE ASSIS RODRIGUES NARDY | [6 empty] | 1172006.9092 | 1106576.4
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 34971.6692
2.1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1 | 262.12 | 339.39 | 339.39
2.1.2 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 553.36 | 716.49 | 716.49
2.1.3 | COMP. | 001 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 1 | 11311.46 | 14646.08 | 14646.08
2.1.4 | SEINFRA | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID. | 1 | 8425.52 | 10909.36 | 10909.36
2.1.5 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 249.5 | 2.48 | 3.21 | 800.9
2.1.6 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 53.35 | 61.38 | 79.47 | 4239.72 | 1128010.4297
1.1.3 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3% | 1106576.4 |  | 3319.7292
2.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8145.6
2.2.1 | SEINFRA | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 16.9185 | 81.15 | 105.07 | 1777.63
2.2.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.4105 | 176.36 | 228.35 | 322.09
2.2.5 | COMP. | 002 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 79.54 | 3.83 | 4.96 | 394.52
2.2.6 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 272.79 | 353.21 | 5651.36
2.3 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 266020.2
2.3.1 | SEINFRA | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | M2 | 12 | 204.75 | 265.11 | 3181.32
2.3.2 | SICRO | 2003864 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 120 | 13.56 | 17.56 | 2107.2
2.3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 162.58 | 83.02 | 107.49 | 17475.72
2.3.4 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 60 | 111.55 | 144.43 | 8665.8
2.3.5 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.8245 | 567.89 | 735.3 | 2812.15
2.3.6 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 28 | 70.07 | 90.73 | 2540.44
2.3.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 17.36 | 822.94 | 1065.54 | 18497.77
2.3.8 | SEINFRA | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | M2 | 202.99 | 125.13 | 162.02 | 32888.44
2.3.9 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 53.49 | 748.91 | 969.69 | 51868.72
2.3.10 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 100.8 | 153.72 | 199.04 | 20063.23
2.3.11 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 15.12 | 736.92 | 954.16 | 14426.9
2.3.12 | SEINFRA | ED-29553 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1905.9 | 13.86 | 17.95 | 34210.91
2.3.13 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 3101.8 | 13.58 | 17.58 | 54529.64
2.3.14 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 110.966 | 19.15 | 24.8 | 2751.96
2.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 606628.21
2.4.1 | COMP. | 003 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA | VB | 1 | 340242.3468 | 440545.79 | 440545.79
2.4.4 | COMP. | 004 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 258.96 | 402.2674 | 520.86 | 134881.91
2.4.5 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 80 | 223.06 | 288.82 | 23105.6
2.4.6 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 55.8 | 112.04 | 145.07 | 8094.91
2.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 256241.23
2.5.1 | SINAPI | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 28.572 | 780.79 | 1010.97 | 28885.43
2.5.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 102.43 | 82.82 | 107.24 | 10984.59
2.5.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 23.81 | 61.81 | 80.03 | 1905.51
2.5.4 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 118.07 | 606.17 | 784.87 | 92669.6
2.5.5 | COMP. | 005 | RESTAURAÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUI LIXAMENTO, FUNDO COM ZARCÃO, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA E SOLDA DE BARRAS DANIFICADAS. | M2 | 96 | 410.0712 | 530.96 | 50972.16
2.5.6 | COMP. | 006 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 12 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | 21583.536 | 27946.36 | 27946.36
2.5.7 | COMP. | 006 | ILUMINAÇÃO PASSARELA (GUARDA CORPO), INCLUSO 32 POSTES COM DIÂMETRO DE 4", COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | 31401.59 | 40658.78 | 40658.78
2.5.8 | SEINFRA | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 1713.62 | 2218.8 | 2218.8
3 | PONTE VILA DOS FRANCESES | [6 empty] | 147646.7472 | 142175.74
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16830.1872
3.1.2 | COMP. | 001 | ENTRADA DE ENERGIA PARA PONTE | UNID. | 1 | 11311.46 | 14646.08 | 14646.08
3.1.4 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 2.88 | 2.48 | 3.21 | 9.24
3.1.5 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 22 | 61.38 | 79.47 | 1748.34
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3% | 142175.74 |  | 426.5272
3.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4516.91
3.2.1 | SEINFRA | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 20.02 | 174.25 | 225.62 | 4516.91
3.3 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 5915.58
3.3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 0.88 | 83.02 | 107.49 | 94.59
3.3.4 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 18 | 111.55 | 144.43 | 2599.74
3.3.5 | SEINFRA | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 6.4 | 70.07 | 90.73 | 580.67
3.3.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 1.152 | 822.94 | 1065.54 | 1227.5
3.3.7 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 80.38 | 13.58 | 17.58 | 1413.08
3.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 78637.33
3.4.1 | COMP. | 008 | MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA (VIGAS E CHAPA DE AÇO FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL) | VB | 1 | 10218.1379 | 13230.44 | 13230.44
3.4.2 | COMP. | 009 | LAJE MACIÇA COM FORMA STEEL DECK, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSO CONCRETAGEM, FORMAS (STEEL DECK) E ARMAÇÃO | M2 | 56.64 | 505.9958 | 655.16 | 37108.26
3.4.3 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 3 | 2335.17 | 3023.58 | 9070.74
3.4.5 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 272.79 | 353.21 | 5651.36
3.4.6 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 40 | 223.06 | 288.82 | 11552.8
3.4.7 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 13.95 | 112.04 | 145.07 | 2023.73
3.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 41746.74
3.5.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 33.15 | 606.17 | 784.87 | 26018.44
3.5.2 | COMP. | 010 | ILUMINAÇÃO PONTE, INCLUSO 6 POSTES COM 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 51W A 67W CADA, ELETRODUTO E REDE (CONFORME DETALHAMENTO) | UNID. | 1 | 10433.66 | 13509.5 | 13509.5 | -50974.5664
3.5.3 | SEINFRA | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 1713.62 | 2218.8 | 2218.8
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 68222.16 | 103.8%
1.1.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 132.63 | 171.73 | 12364.56
1.1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 864 | 49.93 | 64.65 | 55857.6 | 1336901.25
[7 empty] | TOTAL | 1387875.8164 | -50974.5664
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  |  | Priscila Cristina De Paula Neto |  | José Francisco Matos e Silva
|  |  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D | Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas