## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/05.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | DATA: |  | 2024-05-07
LOCAL: RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - BAIRRO VÁRZEA - RUA SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO, RUA JOAQUIM ALMEIDA DELGADO - COMUNIDADE RIO DO PEIXE - BOM JARDIM DE MINAS/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE OUTUBRO /2023 E SINAPI FEVEREIRO 2024 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | LDI: | 30.64%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1795.15
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1374.12 | 1795.15 | 1795.15
2.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 204827.48
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 2343.4325 | 1.15 | 1.5 | 3515.15
2.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 2070.2625 | 74.43 | 97.24 | 201312.33
3.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 118284.32
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 884.35 | 56.4 | 73.68 | 65158.91
3.2 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 844.35 | 33.57 | 43.86 | 37033.19
3.3 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 7.254 | 20.43 | 26.69 | 193.61
3.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 120.9 | 8.72 | 11.39 | 1377.05
3.5 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 102.9 | 67.18 | 87.76 | 9030.5
3.6 | SINAPI-94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_08/2022 | M2 | 18 | 93.29 | 121.87 | 2193.66
3.7 | Composição 01 | PASSAGEM ELEVATÓRIA DE PEDESTRE EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NAS CORES NATURAL E VERMELHO E = 8CM - FCK = 35MPA - COM DIMENSÃO (4,70X4,70) . | UNID. | 1 | 2524.038 | 3297.4 | 3297.4
4.0 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 1125.76
4.1 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0.3925 | 634.11 | 828.4 | 325.15
4.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 1 | 612.84 | 800.61 | 800.61
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 326032.71 | 326032.71
| Priscila Cristina de Paula |  |  | CREA-MG Nº: 142.702/D
Engenheira Civil
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ÓRGÃO: | SEINFRA/MG | [6 empty] | Data
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO | [7 empty] | 2024-05-07
Resp. Técnico: | Priscila Cristina de Paula |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142.702/D |  |  |  | FOLHA Nº: 02/05
LOCAL: RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - BAIRRO VÁRZEA - RUA SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO, RUA JOAQUIM ALMEIDA DELGADO - COMUNIDADE RIO DO PEIXE - BOM JARDIM DE MINAS/MG.
ITEM | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | Unidade
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
5 | 7 | 31.2 | 29.6 | 182.4 | 7 | 7 | 21.2 | 15.8 | 129.5 | 7
7 | 4.1 | 4.05 | 28.525 | 7 | 7 | 20.75 | 21.4 | 147.525 | 7 | 7
6.4 | 7.3 | 47.95 | 7 | 6.5 | 14.9 | 15.6 | 102.9375 | 6.5 | 5.5 | 6.5
7.3 | 41.4 | 5.5 | 5.5 | 2 | 3.1 | 14.025 | 5.5 | 5.3 | 11.9 | 13.45
68.445 | 5.3 | 5.3 | 3.55 | 4.15 | 20.405 | 5.3 | 7 | 15.65 | 15.35 | 95.325
7 | 7 | 29.85 | 29.75 | 208.6
RUA SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO - LARGURAS COM SARJETAS
5 | 5 | 5.9 | 5.65 | 28.875 | 5 | 5 | 20.5 | 18.8 | 98.25 | 5
5 | 22.85 | 21.4 | 110.625 | 5 | 5 | 24.1 | 24.4 | 121.25 | 5 | 5
14.35 | 15 | 73.375 | 5 | 5 | 18 | 19.4 | 93.5 | 5 | 5 | 19.6
20.35 | 99.875 | 5 | 5 | 13.65 | 13.5 | 67.875 | área retirada do autocad | 65.52
RUA JOAQUIM ALMEIDA DELGADO- LARGURAS COM SARJETAS
5 | 5 | 20 | 20.2 | 100.5 | 5 | 5 | 29.85 | 30.15 | 150 | 5
5 | 30.15 | 30.75 | 152.25 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 94.5
[7 empty] | TOTAL |  | 2343.4325 | m²
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS SEM SARJETAS
4.4 | 6.4 | 31.2 | 29.6 | 164.16 | 6.4 | 6.4 | 21.2 | 15.8 | 118.4 | 6.4
6.4 | 4.1 | 4.05 | 26.08 | 6.4 | 6.4 | 20.75 | 21.4 | 134.88 | 6.4 | 6.4
6.4 | 7.3 | 43.84 | 6.4 | 5.9 | 14.9 | 15.6 | 93.7875 | 5.9 | 4.9 | 6.5
7.3 | 37.26 | 4.9 | 4.9 | 2 | 3.1 | 12.495 | 4.9 | 4.7 | 7.2 | 8.75
38.28 | 4.7 | 4.7 | 3.55 | 4.15 | 18.095 | 4.7 | 6.4 | 15.65 | 15.35 | 86.025
6.4 | 6.4 | 29.85 | 29.75 | 190.72
RUA SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO - LARGURAS COM SARJETAS
4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.65 | 25.41 | 4.4 | 4.4 | 20.5 | 18.8 | 86.46 | 4.4
4.4 | 22.85 | 21.4 | 97.35 | 4.4 | 4.4 | 24.1 | 24.4 | 106.7 | 4.4 | 4.4
14.35 | 15 | 64.57 | 4.4 | 4.4 | 18 | 19.4 | 82.28 | 4.4 | 4.4 | 19.6
20.35 | 87.89 | 4.4 | 4.4 | 13.65 | 13.5 | 59.73 | área retirada do autocad | 58.27
RUA JOAQUIM ALMEIDA DELGADO - LARGURAS COM SARJETAS
4.4 | 4.4 | 20 | 20.2 | 88.44 | 4.4 | 4.4 | 29.85 | 30.15 | 132 | 4.4
4.4 | 30.15 | 30.75 | 133.98 | 4.4 | 4.4 | 18.9 | 18.9 | 83.16
[7 empty] | TOTAL |  | 2070.2625 | m²
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
31.2 | 29.6 | 60.8 | 21.2 | 15.8 | 37 | 4.1 | 4.05 | 8.15 | 20.75 | 21.4
42.15 | 6.4 | 7.3 | 13.7 | 14.9 | 15.6 | 30.5 | 6.5 | 7.3 | 13.8 | 2
3.1 | 5.1 | 11.9 | 13.45 | 25.35 | 3.55 | 4.15 | 7.7 | 15.65 | 15.35 | 31
29.85 | 29.75 | 59.6 | TRAVAMENTO INÍCIO | 5 | TRAVAMENTO FINAL | 7
RUA SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO - LARGURAS COM SARJETAS
5.9 | 5.65 | 11.55 | 20.5 | 18.8 | 39.3 | 22.85 | 21.4 | 44.25 | 24.1 | 24.4
48.5 | 14.35 | 15 | 29.35 | 18 | 19.4 | 37.4 | 19.6 | 20.35 | 39.95 | 13.65
13.5 | 27.15 | perímetro retirada do autocad | 26.15 | TRAVAMENTO INÍCIO | 5 | TRAVAMENTO FINAL | 20
RUA JOAQUIM ALMEIDA DELGADO - LARGURAS COM SARJETAS
20 | 20.2 | 40.2 | 29.85 | 30.15 | 60 | 30.15 | 30.75 | 60.9 | TRAVAMENTO INÍCIO | 5
18.9 | 18.9 | 37.8 | TRAVAMENTO FINAL | 5
[7 empty] | TOTAL |  | 884.35 | m
3.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS) = |  | 844.35 | m
3.3 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
Comprimento total do passeio |  | Largura passeio | Espessura de aterro | Total
100.75 |  | 1.2 | 0.06 | 7.254
3.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
Comprimento total do passeio |  | Largura passeio | Total
100.75 |  | 1.2 | 120.9
3.5 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
31.1 | 6.2 | 4.1 | 20.75 | 6.4 | 14.9 | 6.5 | 2 | 11.9 | 3.55 | 15.65
29.85 | COMPRIMENTO TOTAL |  | 85.75 | x | LARGURA |  | 1.2 | TOTAL |  | 102.9
3.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_08/2022
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
15 | COMPRIMENTO TOTAL |  | 15 | x | LARGURA |  | 1.2 | TOTAL |  | 18
3.7 | PASSAGEM ELEVATÓRIA DE PEDESTRE EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NAS CORES NATURAL E VERMELHO E = 8CM - FCK = 35MPA - COM DIMENSÃO (4,70X4,70) .
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
1 | UNIDADE |  | 1
4.0 | PLACA DE SINALIZAÇÃO
4.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
Placa Vertical - R-19 Velocidade máxima |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
2 | TRECHO 01 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3925
0 | TRECHO 02 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | TRECHO 03 | 0.5 | 0.5 | 0
4.2 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - LARGURAS COM SARJETAS
Estreitamento de pista ao centro A - 21a |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Quant. Total de Placas: | Área Total de Placas:
Quantidade: | Locação/Estaca: | Lado "a" | Lado "a"
4 | TRECHO 01 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1
0 | TRECHO 02 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | TRECHO 03 | 0.5 | 0.5 | 0
| Priscila Cristina de Paula |  |  |  |  | José Francisco Matos e Silva
| Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-MG Nº: 142.702/D

## Composição 1
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | DATA: | 2024-05-07
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 01 |  | PASSAGEM ELEVATÓRIA DE PEDESTRE EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NAS CORES NATURAL E VERMELHO E = 8CM - FCK = 35MPA - COM DIMENSÃO (4,70X4,70) . | UNID. | 2023-10-01 | SEINFRA REGIÃO LESTE - COM DESONERAÇÃO | 2524.038
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 4.23 | 42.1 | 178.083
SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 12.75 | 83.22 | 1061.055
SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLOR M2 CR 89,85 IDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 8.4 | 89.85 | 754.74
SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 9.4 | 56.4 | 530.16
FOLHA Nº: 03/05
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Cronograma
FOLHA Nº: 04/05
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 326032.71 | DATA: |  | 2024-05-07
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  | LOCAL: RUA JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO - BAIRRO VÁRZEA - RUA SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO, RUA JOAQUIM ALMEIDA DELGADO - COMUNIDADE RIO DO PEIXE - BOM JARDIM DE MINAS/MG. |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.5506% | 100%
|  | Financeiro | 1795.15 | 1795.15 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 62.82% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 204827.48 | 51206.87 | 51206.87 | 51206.87 | 51206.87
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 36.28% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 118284.32 | 29571.08 | 29571.08 | 29571.08 | 29571.08
4.0 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | Físico % | 0.3453% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1125.76 | 0 | 0 | 0 | 1125.76
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.33% | 24.78% | 24.78% | 25.08%
|  | Financeiro | 326032.71 | 82573.1 | 80777.95 | 80777.95 | 81903.71
Observações:
Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
| Prefeito Municipal | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 10.87% | 12.79% | 10.87%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.6% | 28.6% | 29.61% | 30.64% | 20.71% | 26.24% | 24.08%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Bom Jardim de Minas, | 2024-05-07 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 05/05.
Priscila Cristina de Paula Neto
|  | Engenheira Civil |  | CREA-MG Nº: 142702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal