## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ETAPA 02 |  |  |  | DATA: |  | 2025-08-11
LOCAL: Comunidade do Taboão - Bom Jardim de Minas/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | LDI: | 29.45%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1463.13
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1130.27 | 1463.13 | 1463.13
2.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 395241
2.1 | RO-00269 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADA NA ENERGIA INTERMEDIARIA | M2 | 3540 | 1.22 | 1.58 | 5593.2
2.2 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 3186 | 94.48 | 122.3 | 389647.8
3.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 183057.4
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1204 | 76.09 | 98.5 | 118594
3.2 | Composição 01 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1180 | 42.2046 | 54.63 | 64463.4
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 579761.53
| Priscila Cristina de Paula |  |  | CREA-MG Nº: 142.702/D
Engenheira Civil
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ÓRGÃO: | SEINFRA/MG | [6 empty] | Data
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ETAPA 02 | [7 empty] | 2025-08-11
Resp. Técnico: | Priscila Cristina de Paula |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142.702/D |  |  |  | FOLHA Nº: 02/05
LOCAL: Comunidade do Taboão - Bom Jardim de Minas/MG.
ITEM | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | Unidade
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADA NA ENERGIA INTERMEDIARIA
TRECHO 01 A TRECHO 04 - LARGURAS SEM SARJETAS
6 | 6 | 26 | 26 | 156 | 6 | 6 | 75 | 75 | 450 | 6
6 | 55 | 55 | 330 | 6 | 6 | 27 | 27 | 162 | 6 | 6
70 | 70 | 420 | 6 | 6 | 37 | 37 | 222
TRECHO 05 A TRECHO 10 - LARGURAS SEM SARJETAS
6 | 6 | 70 | 70 | 420 | 6 | 6 | 90 | 90 | 540 | 6
6 | 45 | 45 | 270 | 6 | 6 | 70 | 70 | 420 | 6 | 6
25 | 25 | 150
[7 empty] | TOTAL |  | 3540 | m²
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
TRECHO 01 A TRECHO 04 - LARGURAS SEM SARJETAS
5.4 | 5.4 | 26 | 26 | 140.4 | 5.4 | 5.4 | 75 | 75 | 405 | 5.4
5.4 | 55 | 55 | 297 | 5.4 | 5.4 | 27 | 27 | 145.8 | 5.4 | 5.4
70 | 70 | 378 | 5.4 | 5.4 | 37 | 37 | 199.8
TRECHO 05 A TRECHO 10 - LARGURAS SEM SARJETAS
5.4 | 5.4 | 70 | 70 | 378 | 5.4 | 5.4 | 90 | 90 | 486 | 5.4
5.4 | 45 | 45 | 243 | 5.4 | 5.4 | 70 | 70 | 378 | 5.4 | 5.4
25 | 25 | 135
[7 empty] | TOTAL |  | 3186 | m²
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
TRECHO 01 A TRECHO 04 - LARGURAS SEM SARJETAS
26 | 26 | 52 | 75 | 75 | 150 | 55 | 55 | 110 | 27 | 27
54 | 70 | 70 | 140 | 37 | 37 | 74 | Travamento inicial + final |  | 12
TRECHO 05 A TRECHO 10 - LARGURAS SEM SARJETAS
70 | 70 | 140 | 90 | 90 | 180 | 45 | 45 | 90 | 70 | 70
140 | 25 | 25 | 50 | Travamento inicial + final |  | 12
[7 empty] | TOTAL |  | 1204 | m
3.2 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS) = |  | 1180 | m
| Priscila Cristina de Paula |  |  |  |  | José Francisco Matos e Silva
| Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-MG Nº: 142.702/D

## Composição 1
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | DATA: | 2025-08-11
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 01 |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2025-08-01 | SEINFRA REGIÃO LESTE - COM DESONERAÇÃO | 42.2046
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 0.3 | 24.08 | 7.224
SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.03 | 71.42 | 2.1426
SEINFRA | ED-49795 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.03 | 682.04 | 20.4612
SEINFRA | ED-31575 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.12 | 82.39 | 9.8868
SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 0.03 | 83 | 2.49
FOLHA Nº: 03/05
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 579761.53 | DATA: | 2025-08-11 | FOLHA Nº: 04/05
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ETAPA 02 |  | LOCAL: Comunidade do Taboão - Bom Jardim de Minas/MG. |  | PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.2524% | 100%
|  | Financeiro | 1463.13 | 1463.13 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 68.17% | 30% | 60% | 10%
|  | Financeiro | 395241 | 118572.3 | 237144.6 | 39524.1
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 31.57% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 183057.4 | 0 | 0 | 183057.4
TOTAL |  | Físico % | 100% | 20.7% | 40.9% | 38.39%
|  | Financeiro | 579761.53 | 120035.43 | 237144.6 | 222581.5
Observações:
Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D
José Francisco Matos e Silva
| Prefeito Municipal | 0

## BM 01 (hidden)
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | CONVÊNIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  |  | nº Folha
|  |  | 01 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | 01 |  |  | 01
CONTRATADA: |  |  | LICITAÇÃO Nº: | ORDEM DE SERVIÇO: |  | DATA DA EMISSÃO: 27/08/2024
CNPJ: | [5 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO : A
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  | CONTRATO Nº: | DATA DA OS: |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo anterior |  | Esta medição: |  | Saldo:
[6 empty] | 579761.53 |  | 579761.53 |  | 0 |  | 579761.53
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANT. | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
|  |  | PREVISTA (Plano de Trabalho) | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período |  | Acumulado
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  | 0
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 1 | 0 |  | 0 | U |  | 1463.13 | 0 |  | 0
3.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [8 empty] | 0 |  | 0
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | 3540 | 0 |  | 0 | M2 |  | 1.58 | 0 |  | 0
3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM |  | 3186 | 0 |  | 0 | M2 |  | 122.3 | 0 |  | 0
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0 |  | 0
4.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 1204 | 0 |  | 0 | M |  | 98.5 | 0 |  | 0
4.2 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 1180 | 0 |  | 0 | M |  | 54.63 | 0 |  | 0
Cálculo do Reajuste: 0,00 | [5 empty] | Fator de Reajust. 0,00 |  |  |  | Total s/ reajust. |  | 0
Total c/ reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA |  |  |  | Importa a presente medição em
Engº Responsável técnico CREA
0
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura Engenheiro Responsável

## BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.934% | 0.934% | 0.93% | 0.934% | 0.93% | 0.934% | 0.934% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.77% | 0.5% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.46% | 15.46% | 15.45% | 15.46% | 10.9% | 12.83% | 10.91%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.65% | 28.64% | 29.65% | 30.68% | 20.75% | 26.28% | 24.13%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Cidade, | 2025-08-15 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 05/05.
Priscila Cristina de Paula Neto
|  | Engenheira Civil |  | CREA-MG Nº: 142702/D
José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal